## Como usar
Jonatas Magalhães ¦ Consultoria em Dados, Processos e Operações
Ciclo PDCA
Para que serve
Resolver um problema que se repete e melhorar um indicador em quatro fases: Planejar (entender o problema e as causas), Executar (fazer as ações), Verificar (medir o resultado) e Agir (padronizar o que funcionou ou recomeçar).
Passo a passo
| 1 | Na aba PDCA, descreva o problema com um fato que dá para medir e escolha o indicador.
| 2 | Digite o valor de partida (como está hoje), a meta e o prazo. Diga se, para esse indicador, quanto menor, melhor.
| 3 | Na aba Causas, liste as causas prováveis, a categoria e as notas de impacto e de facilidade. Comece pelas de maior prioridade.
| 4 | Registre as atividades de cada fase na aba PDCA, com responsável, prazo e status.
| 5 | Execute as ações e, durante a execução, lance as medições na aba Acompanhamento.
| 6 | Compare o resultado com a meta. Se atingiu, transforme a solução em procedimento (POP). Se não, volte às causas e comece um novo ciclo.
Bom saber
Um ciclo PDCA trata um problema por vez. Para vários problemas, use uma cópia da planilha para cada um.
Meça antes de mudar: sem o valor de partida, não dá para saber se a ação funcionou.
Células nesta cor: você digita. As demais são calculadas e não precisam ser alteradas.
Procedimento de implantação: POP-F04 (baixe junto no painel). Os dados de exemplo são fictícios.
jonatasmag.github.io ¦ chazaq.adm@gmail.com ¦ (47) 98849-9129

## PDCA
Jonatas Magalhães ¦ Consultoria em Dados, Processos e Operações
Ciclo PDCA — melhoria de um indicador
Problema | Clientes esperam muito na fila do caixa no fim da tarde
Indicador | Tempo médio de espera na fila (minutos)
Valor de partida | 9
Meta | 4
Quanto menor, melhor? | Sim
Prazo da meta | 2027-02-28
Responsável pelo ciclo | Carla (gerente)
Fase | Atividade | Responsável | Prazo | Status | Evidência ou resultado
P – Planejar | Medir o tempo de espera por 2 semanas, por faixa de horário | Carla (gerente) | 2026-11-14 | Concluída | Pico entre 17 h e 19 h: 9 min em média
P – Planejar | Listar as causas e priorizar na aba Causas | Equipe | 2026-11-18 | Concluída | 3 causas prioritárias
P – Planejar | Definir as ações e registrar no plano 5W2H | Carla (gerente) | 2026-11-21 | Concluída
D – Executar | Abrir o segundo caixa das 17 h às 19 h | Carla (gerente) | 2026-12-01 | Em andamento
D – Executar | Treinar operadores em atalhos do sistema | Diego (caixa) | 2026-12-05 | Não iniciada
C – Verificar | Medir de novo o tempo de espera por 4 semanas | Carla (gerente) | 2027-01-09 | Não iniciada
C – Verificar | Comparar com a meta na aba Acompanhamento | Carla (gerente) | 2027-01-12 | Não iniciada
A – Agir | Se atingiu: transformar em POP e treinar todos | Carla (gerente) | 2027-01-31 | Não iniciada
A – Agir | Se não atingiu: voltar às causas e iniciar novo ciclo | Carla (gerente) | 2027-01-31 | Não iniciada
Andamento por fase
P – Planejar
D – Executar
C – Verificar
A – Agir

## Causas
Jonatas Magalhães ¦ Consultoria em Dados, Processos e Operações
Ciclo PDCA — causas do problema
Causa provável | Categoria (6M) | Impacto (1 a 5) | Facilidade de resolver (1 a 5) | Prioridade | Ordem
Só um caixa aberto no horário de pico | Mão de obra | 5 | 4
Operador lento para buscar produto sem código | Método | 4 | 4
Leitor de código de barras falha | Máquina | 3 | 3
Pagamentos em dinheiro com troco demorado | Método | 2 | 3
Falta de etiqueta de preço gera consulta | Material | 3 | 5
Fila desorganizada perto da porta | Meio ambiente | 2 | 4
Prioridade = impacto × facilidade. Comece pelas causas de maior prioridade (ordem 1, 2, 3).

## Acompanhamento
Jonatas Magalhães ¦ Consultoria em Dados, Processos e Operações
Ciclo PDCA — indicador medido contra a meta
Período | Meta | Resultado | Diferença | Atingiu a meta?
Semana 1 |  | 9.2
Semana 2 |  | 8.8
Semana 3 |  | 7.1
Semana 4 |  | 6
Semana 5 |  | 5.2
Semana 6 |  | 4.6
Semana 7 |  | 4.1
Semana 8 |  | 3.8