## Como usar
Jonatas Magalhães ¦ Consultoria em Dados, Processos e Operações
Plano de ação 5W2H
Para que serve
Transformar uma meta em ações concretas, com responsável, prazo, local, método e custo definidos, e acompanhar o andamento até a conclusão.
Passo a passo
| 1 | Escreva a meta do plano no título (linha 2 da aba Plano de ação).
| 2 | Para cada ação, responda as 7 perguntas: o quê, por quê, onde, quem, quando, como e quanto custa.
| 3 | Use um responsável por ação, com o nome escrito sempre do mesmo jeito.
| 4 | Atualize a coluna Status toda semana. Ao concluir, digite a data de conclusão.
| 5 | A coluna Situação avisa sozinha o que está atrasado ou vence nos próximos 7 dias.
| 6 | Na aba Resumo, digite os nomes dos responsáveis para ver as ações e os atrasos de cada um.
| 7 | Leve a aba Resumo para a reunião semanal e decida o que fazer com cada ação atrasada.
Bom saber
Ação boa começa com verbo e cabe numa frase: "Treinar a equipe no recebimento".
Prazo sem data não é prazo. Se não souber a data exata, combine uma data de revisão.
Os dados de exemplo usam datas de nov./2026 a jan./2027; a situação muda conforme a data de hoje.
Células nesta cor: você digita. As demais são calculadas e não precisam ser alteradas.
Procedimento de implantação: POP-F02 (baixe junto no painel). Os dados de exemplo são fictícios.
jonatasmag.github.io ¦ chazaq.adm@gmail.com ¦ (47) 98849-9129

## Plano de ação
Jonatas Magalhães ¦ Consultoria em Dados, Processos e Operações
Plano de ação 5W2H — objetivo: reduzir a ruptura de estoque para menos de 5%
Nº | O quê (What) | Por quê (Why) | Onde (Where) | Quem (Who) | Início | Prazo (When) | Como (How) | Quanto custa (How much) | Status | Concluída em | Situação | Dias para o prazo
1 | Classificar os produtos na curva ABC | Saber quais itens contar e comprar com mais atenção | Estoque | Ana (estoque) | 2026-11-03 | 2026-11-07 | Exportar as vendas de 12 meses e ordenar por valor | 0 | Concluída | 2026-11-06
2 | Definir ponto de pedido dos itens A | Comprar antes de faltar | Compras | Bruno (compras) | 2026-11-10 | 2026-11-21 | Consumo médio diário × prazo do fornecedor + estoque de segurança | 0 | Em andamento
3 | Implantar contagem rotativa semanal | Manter o estoque do sistema igual ao físico | Estoque | Ana (estoque) | 2026-11-10 | 2026-11-28 | Seguir o POP de contagem rotativa | 0 | Em andamento
4 | Treinar a equipe no recebimento | Evitar entradas erradas no sistema | Depósito | Carla (gerente) | 2026-11-17 | 2026-11-19 | Treinamento de 2 horas com o POP de recebimento | 300 | Não iniciada
5 | Renegociar prazo com 3 fornecedores | Reduzir o tempo de reposição | Compras | Bruno (compras) | 2026-11-24 | 2026-12-12 | Reunião com cada fornecedor levando o histórico de atrasos | 0 | Não iniciada
6 | Criar painel de ruptura semanal | Acompanhar o resultado toda semana | Escritório | Carla (gerente) | 2026-12-01 | 2026-12-12 | Planilha de estoque ligada a um dashboard simples | 800 | Não iniciada
7 | Revisar o leiaute do depósito | Achar e conferir produtos mais rápido | Depósito | Ana (estoque) | 2026-12-08 | 2027-01-16 | Endereçar prateleiras e separar por curva ABC | 1500 | Não iniciada
8 | Reunião mensal de resultados | Corrigir o que não funcionou | Escritório | Carla (gerente) | 2027-01-05 | 2027-01-05 | Comparar ruptura antes e depois e definir novas ações | 0 | Não iniciada
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Formulas:
Situação = IF([O quê (What)]="","",IF([Status]="Concluída","Concluída",IF([Status]="Cancelada","Cancelada",IF([Prazo (When)]="","Sem prazo",IF([Prazo (When)]<TODAY(),"Atrasada",IF([Prazo (When)]-TODAY()<=7,"Vence em 7 dias","No prazo"))))))
Dias para o prazo = IF(OR([O quê (What)]="",[Prazo (When)]="",[Status]="Concluída",[Status]="Cancelada"),"",[Prazo (When)]-TODAY())

## Resumo
Jonatas Magalhães ¦ Consultoria em Dados, Processos e Operações
Plano de ação 5W2H — resumo do andamento
Ações cadastradas
Concluídas
Atrasadas
Vencem em 7 dias
Percentual concluído
Custo total previsto
Custo das ações concluídas
Responsável | Ações | Atrasadas
Ana (estoque)
Bruno (compras)
Carla (gerente)