PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP-F02 – IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 5W2H

| Código | POP-F02 |
| --- | --- |
| Versão | 1.0, de 27/10/2026 |
| Área | Gestão |
| Responsável | Gestor da área ou proprietário |
| Frequência | A cada nova meta; acompanhamento semanal |
| Registro | Planilha plano-de-acao-5w2h.xlsx |
| Indicador e meta | Ações concluídas dentro do prazo (meta: 80%) |
| Empresa | ______________________________ |

1 OBJETIVO

Definir como transformar uma meta da empresa em um plano de ações concretas, cada uma com o que será feito, por que, onde, por quem, quando, como e quanto custará, e como acompanhar a execução até a conclusão.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a projetos de melhoria, implantação de procedimentos, correção de problemas recorrentes e ações definidas em reuniões de resultados.

3 RESPONSABILIDADES

| Função | Atribuição |
| --- | --- |
| Proprietário ou gestor | Aprovar o procedimento, garantir tempo e recursos para a implantação e cobrar os resultados na reunião mensal. |
| Dono do plano | Montar o plano com a equipe, manter a planilha atualizada e conduzir a reunião semanal de acompanhamento. |
| Responsável por cada ação | Executar a ação no prazo, atualizar o status e avisar com antecedência sobre qualquer impedimento. |

4 DEFINIÇÕES

5W2H: método de planejamento que responde a sete perguntas: o quê (what), por quê (why), onde (where), quem (who), quando (when), como (how) e quanto custa (how much).

Ação: tarefa com começo, fim e responsável, escrita com um verbo no infinitivo.

Situação: estado calculado pela planilha a partir do prazo e do status: no prazo, vence em 7 dias, atrasada ou concluída.

5 MATERIAIS E RECURSOS

a) planilha plano-de-acao-5w2h.xlsx;

b) meta definida com indicador e prazo;

c) reunião de planejamento de 1 a 2 horas com os envolvidos.

6 PROCEDIMENTO

6.1 PLANEJAMENTO

a) escreva a meta do plano com indicador, valor e prazo no título da aba Plano de ação;

b) reúna as pessoas envolvidas e liste as ações necessárias para atingir a meta;

c) para cada ação, preencha as sete colunas do 5W2H, com um único responsável por ação;

d) confira se a soma dos custos cabe no orçamento e obtenha a aprovação do proprietário.

6.2 EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

a) divulgue o plano aos responsáveis no mesmo dia da aprovação;

b) atualize o status de cada ação pelo menos uma vez por semana;

c) ao concluir uma ação, registre a data de conclusão na planilha;

d) na reunião semanal, abra a aba Resumo e trate primeiro as ações atrasadas e as que vencem em 7 dias.

6.3 ENCERRAMENTO

a) quando todas as ações estiverem concluídas, meça o indicador da meta;

b) registre o que funcionou e o que não funcionou para uso em planos futuros.

7 INDICADOR DE DESEMPENHO

Percentual de ações concluídas dentro do prazo em relação ao total de ações do plano. Meta: 80%. Frequência de medição: semanal, na reunião de acompanhamento.

8 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

Ação atrasada deve ter nova data combinada com o responsável e o motivo do atraso registrado na coluna Como. Ação atrasada pela segunda vez deve ser levada ao proprietário para decisão: reforçar recursos, trocar o responsável ou cancelar.

9 CONTROLE DE REVISÕES E APROVAÇÃO

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/10/2026 | Emissão inicial | Jonatas Magalhães |

| Elaborado por | Jonatas Magalhães – Administrador |
| --- | --- |
| Aprovado por | Nome: ______________________________ |
| Assinatura e data | __________________________ ____/____/______ |

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001: sistemas de gestão da qualidade: requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.